## 封面
青之鸟高尔夫球场预定系统
项目总体计划
| 样式编号 | TB-SW-PP-TM-02
| 编制 | 苏敦快
审核
批准
| 密级 | 密
| 版本 | V1.0
| 发布日期 | 2014-04-05
创搏亚太科技（山东）有限公司

## 更改记录
更改记录
序号 | 版本 | 更改处·更改内容 | 更改人/日期 | 审核人/日期 | 批准人/日期
1 | V1.0 | 初始版本 | 苏敦快/ 2014-4-5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 审核 会签 | ①研发部门 日期： | ② 项目管理组 日期：
| 审批 | □ 同意 □ 不同意 补充意见： 签名： 年 月 日

## 目录
目录
1 综述
2 术语定义
3 假设与约束
4 可交付产品
5 工作分解结构
6 项目干系人
7 项目资源计划
8 项目日程计划
9 决策及变更控制机制
计划说明

## 1 项目概述
项目概要
１．项目概要
1 | 项目编号 | 2007
2 | 项目名称 | 青之鸟高尔夫球场预定系统
3 | 项目类型
4 | 项目背景和范围 | 1、目前的主要预定方式是人工或线上代理（别人提供的系统支持）的方式进行预定球场 2、急需发展自己的用户群体和下线代理商 3、对现有的人工业务流程的替代和现有的线上（别人提供的）系统的改进和替代。
5 | 项目目标 | 1、用户管理、代理商报价管理 2、用户在线预定球场和支付 3、在线预定行程和支付 4、订单管理
完成项目
开发类
维护类
升级类
定制类

## 2 术语定义
2 术语定义
| 序号 | 术语 | 定义 | 备注
| 1 | 工作分解结构(WBS) | WBS（Work Breakdown Structure）作为有效地计划和控制建设工程项目的工具。它是由一组可交付使用的项目产品/设施组成的，表现为一种层次化的树状结构，定义了整个工程项目的工作范围。根据项目管理工作需要，进行不同层次的分解，以满足对项目产品/设施进行时间、费用、质量的计划和控制管理。随分解层次的深入，所定义的项目产品/设施也就越详细越具体，位于整个WBS分解结构最底层是不能再进一步细分的产品/设施，也称为工作包
| 2 | 项目干系人 | STAKEHOLDER也有的翻译成利益关系人、利害关系人、利益干系人、利益共享者、涉众，如此等等，即所有可能受到项目结果重大影响的人。项目干系人即可能是项目的受益者，也是项目的风险承担者，甚至有可能是项目的受害者。
3
4

## 3 假设与约束
3 假设与约束
3.1 | 假设
| 序号 | 参数 | 假设值
| 1 | 项目目标、需求范围 | 是明确、稳定的
| 2 | 人力资源 | 可以满足项目在工作量和技术难度方面的要求
3
4
5
6
3.2 | 约束
| 序号 | 类别 | 约束描述
| 1 | 技术类约束
| 2 | 非技术类约束
3
4
5

## 4 可交付产品
4 可交付产品
| 序号 | 产品名称 | 交付对象 |  |  | 提交日期 | 提交方式 | 备注
|  |  | 上级 | 项目组 | 客户
| 1 | 项目估算表 |  | ● |  |  | 电子
| 2 | 项目总体计划 | ● | ● |  |  | 电子
| 3 | 项目周报 | ● | ● |  |  | 电子
| 4 | 会议记要 |  | ● |  |  | 电子
| 5 | 工作日志 |  | ● |  |  | 电子
| 6 | 风险计划及跟踪表 |  | ● |  |  | 电子
| 7 | 项目总结报告 | ● | ● |  |  | 电子
| 8 | 项目结项确认书 |  | ● |  |  | 电子
| 9 | 项目结项评审会会议纪要 |  | ● |  |  | 电子
| 10 | 用户需求说明书 |  | ● | ● |  | 电子
| 11 | 系统架构设计 |  | ● |  |  | 电子
| 12 | 数据库设计报告 |  | ● | ● |  | 电子
| 13 | 用户支持材料(用户说明书) |  | ● | ● |  | 电子
| 14 | 变更请求表 |  | ● |  |  | 电子
| 15 | 源代码 |  | ● | ● |  | 电子
| 16 | 维护手册 |  | ● | ● |  | 电子

## 5 工作分解结构
5 工作分解结构
| 全局ID | 任务包 |  | 责任人 | 备注
| G1 | 项目管理 |  | 苏敦快
| G1.1 | 项目计划 |  | 苏敦快
| G1.1.1 |  | 项目总体计划 | 苏敦快
| G1.1.2 |  | 项目计划评审 | 苏敦快
| G1.2 | 会议 |  | 苏敦快
| G1.2.1 |  | 项目周会 | 苏敦快
| G1.2.2 |  | 阶段会议 | 苏敦快 | 不含技术评审
| G1.3 | 周报及阶段报告 |  | 苏敦快
| G1.3.1 |  | 项目周报 | 苏敦快
| G1.3.2 |  | 项目结项报告 | 苏敦快
| G1.4 | 资源及环境协调、准备 |  | 苏敦快
| G1.5 | 项目风险控制 |  | 苏敦快
| G2 | 需求工程 |  | 谭斌
| G2.1 | 需求计划及调研 |  | 谭斌
| G2.1.1 |  | 用户需求规格说明书 | 谭斌
| G2.1.2 |  | 需求评审 | 苏敦快
| G2.2 | 需求变更控制 |  | 苏敦快
| G2.2.1 |  | 需求变更分析 | 苏敦快
| G3 | 系统分析 |  | 苏敦快
| G3.1 | 系统架构设计 |  | 苏敦快
| G3.2 | 数据库设计 |  | 苏敦快
| G3.3 | 数据库设计评审 |  | 苏敦快
| G4 | 系统支撑 |  | 苏敦快
| G4.1 | 验收 |  | 谭斌
| G4.2.1 |  | 验收测试 | 谭斌
| G4.2.2 |  | 验收报告 | 苏敦快
| G5 | 集成及测试 |  | 苏敦快
| G5.1 | 系统集成 |  | 苏敦快
| G5.1.1 |  | 系统集成 | 苏敦快
| G5.1.2 |  | 集成测试 | 苏敦快
| G5.2 | 测试 |  | 苏敦快
| G5.3 | 用户支持材料
| G5.3.1 |  | 使用手册（管理端） | 郭浩
| G5.3.2 |  | 使用手册（安卓端） | 陆毅
| G5.3.3 |  | 使用手册（IOS端） | 马慧慧
| G6 | web管理端 |  | 郭浩
| G7 | 安卓应用 |  | 陆毅
| G8 | IOS应用 |  | 马慧慧
| G9 | 移动端接口服务 |  | 苏敦快

## 6 项目干系人
6 项目干系人
| 序号 | 干系人 | 组织名称 | 组织类别 | 干系人职务 | 干系人角色 | 联系方式 | 联系负责人 | 备注
| 1 | 谭斌 |  |  |  | 项目决策者
| 2 | 苏敦快 |  |  |  | 项目负责人
| 4 | 陆毅 |  |  |  | 研发人员
| 5 | 郭浩 |  |  |  | 研发人员
| 6 | 马慧慧 |  |  |  | 研发人员
11
12
13
14

## 7 项目资源计划
8 项目资源计划
8.1 | 人力资源
| 角色 |  | 项目经理 | 技术经理 | 分析设计人员 | 程序开发 | 测试组 | 需求经理 | 配置管理 | 产品验收 | 变更控制组 | 技术评审组
| 所需知识技能 | [8 empty] | 代表用户 | 业务、技术 | 技术专家
| 姓名 | 谭斌 | ● |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ●
|  | 苏敦快 |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ●
|  | 郭浩 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ●
|  | 陆毅 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ●
|  | 马慧慧 |  |  | ● | ● | ●
8.2 | 外部资源计划
| 资源内容 |  |  | 说明 |  | 资源最晚就位时间 |  | 负责人
| 短信发送接口 |  |  | 支持三网的短信发送接口 |  | 2014-04-23 |  | 谭斌
| 银联支付接口申请 |  |  | 银联支付接口申请 |  | 2014-04-20 |  | 谭斌
| 正式系统服务器 |  |  | 云主机或vps或自己买的服务器都可以（操作系统linux）首选阿里云主机 |  | 2014-04-20 |  | 谭斌
| 苹果开发者账号 |  |  | 用于发布IOS客户端到苹果应用商店 |  | 2014-04-20 |  | 谭斌
8.3 | 内部培训计划
| 培训内容 |  |  | 参加人员 | 开始时间 | 结束时间 | 培训地点 | 培训人
| 业务培训 |  |  | 苏敦快、郭浩、陆毅、马慧慧 | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 星巴克 | 苏敦快
8.4 | 项目的标准工作环境（软件和工具）
| 名称 |  |  | 版本号 |  | 操作系统 |  |  | 备注
| office |  |  | 2007/2003
| php |  |  | 5.4及以上
| apache |  |  | 5.5
| github |  |  | 1.7
8.5 | 项目的标准工作环境（硬件）
| 设备名称 |  | 数量 |  | 配置、型号 |  |  |  | 备注
| 开发服务器 |  | 1 | [5 empty] | 192.168.22.35
| 项目资产库 |  | 1 | [5 empty] | 192.168.22.23

## 8 项目日程计划
10 项目日程计划
10.1 | 阶段日程计划
| 序号 | 阶段名称 | 里程碑 | 工作量比率 | 开始日期 | 完成日期 | 阶段目标
| 1 | PH1 | 用户需求评审 | 10% | 2014-03-22 | 2014-04-01 | 完成需求规格说明书及评审
| 2 | PH2 | 系统测试完成 | 89% | 2014-04-02 | 2014-05-15 | 完成系统实现及测试
| 3 | PH3 | 验收 | 1% | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 验收完成（估计IOS端会延后一些）
10.2 | 关键活动计划
| 序号 | 所处阶段 | 关键活动 |  | 计划完成日期
| 1 | PH1 | 项目启动会议 |  | 2014-03-27
| 2 | PH1 | 用户需求评审 |  | 2014-04-01
| 5 | PH2 | 数据库设计评审 |  | 2014-04-06
| 8 | PH2 | 编码和单元测试完成 |  | 2014-05-04
| 9 | PH2 | 系统集成完成 |  | 2014-05-07
| 12 | PH2 | 系统测试完成 |  | 2014-05-13
| 11 | PH3 | 用户支持材料完成 |  | 2014-05-15
| 14 | PH3 | 验收 |  | 2014-05-16
| 15 | PH3 | 项目结项会议 |  | 2014-05-17

## 9 决策及变更控制机制
12 项目决策及变更控制机制
12.1 | 项目决策机制
本次项目将重新对系统架构、工作流平台以及业务流程进行规划、设计并实现，如果当系统设计（包括工作流平台、数据库以及关键类及模块设计）遇到不能满足用户需要等问题时，需要在设计阶段召集相关业务、技术专家参与设计和设计评审活动，在至少两套方案中进行专家评审法进行选择、决策。
12.2 | 项目监控机制
(1) | 项目组成员每周五下午向项目经理提交工作日志并由项目经理进行确认；
(2) | 项目经理组织收集项目数据（如：进度、工作量、问题、缺陷、风险、成本等）并维护项目监控总表，项目监控总表至少每周更新一次；
(3) | 项目组 | 每周召开项目例会 | ，交流当前的任务完成情况及近期工作任务安排；
(4) | 项目经理每周提交项目周报给项目主控、部门经理、客户等相关人员；
(5) | 项目经理每周提交项目周报、度量分析报告给项目管理部；
(6) | 项目经理在每个阶段/里程碑结束时组织进行项目阶段评审，编制阶段/里程碑总结报告及下阶段的阶段计划。
12.3 | 变更控制机制
项目变更类别依据公司变更控制程序的要求，按照影响级别可划分为：极高、高、中和低级别；按紧急程度可划分为：紧急、非紧急。所有变更全部需要经过CCB审核，CCB成员一般包括：项目主控，项目经理，技术经理，测试经理，销售经理等 具体变更控制流程及方法参阅变更控制程序。
本项目CCB成员列表如下：
| 姓名 | 角色 | 主要职责
| 苏敦快 | CCB主席
| 苏敦快 | 技术经理
| 谭斌 | 需求经理
| 苏敦快 | 项目经理

## 计划说明
计划说明
1 | 假设与约束
列出作本计划时所基于的与客户的约定，包括来自客户方、公司内部以及有关组织的约定。例如，项目必须满足的预算、人员、设备、进度等。约定要经高层经理审批。
这些约束分为：技术约束和非技术约束。
技术约束可能包括（但不限于）以下几点：
1、必须准从的标准、流程、规程
2、必须采用的方法、技术或工具
3、必须达到的性能目标
4、必须服从的格式
非技术约束可能包括（但不限于）以下几点：
1、客户或用户的习惯或惯例
2、费用日期资源的限制
3、合作伙伴的限制
4、宗教、政治、文化、观念上的限制
假设：尽量用参数值表达，如在未签订合同就开工的项目，客户要求的工期、需求范围等。
2 | 工作分解结构
工作分解结构(Work Breakdown Structure)按照公司规定的标准项目生命周期将整个项目工作分解成工作包（Work Package）。每一个工作包可以被分配、执行和跟踪。工作分解结构是用来策划、组织、控制项目工作的基本框架。 其中分解后的工作包代码设计是有对应关系的。结构的每一层次代表代码的某一位数，有一个分配给它的特定代码数字。在最高层次，要管理的活动用代码的第一位码来代表。如果要管理的活动数目较多，也可用两位码来表示。
3 | 项目干系人
列出与项目团队接口的外部组织/单位，对每个外部接口，指定内部、外部的联络人。一般，外部组织/单位包括（举例）： 上层组织（如果本项目是某一大项目的子项目） 客户组织（内部或外部） 分包商 最终用户支持组 项目与之交互的任何其它组 注：“联系负责人”一项要指明负责与该干系人联系的人员名称；
4 | 项目估算
对项目的规模、工作量、成本、关键计算机资源进行估算。估算方法可参见《估算指导书》、《项目估算表》，同时计算出各项数据的总和。 可在项目估算表详细说明，作为项目总体计划的附件。
5 | 项目计划
描述不同的项目阶段、功能、活动和任务的时间及人员安排。要考虑到各项任务间的依赖关系、里程碑要求、评审活动、管理活动、可能发生的更改等。要按照项目实际情况对项目日程计划模版进行修改完善。 其中： 1、要确定生命周期模型； 2、属于阶段类型的活动，需要填写开始、结束日期；其他类型只需填写结束日期。
6 | 评审计划
本计划目的用以按照项目生命周期模型，对各阶段需要安排的评审活动进行策划。制定出评审内容、所属阶段、日期、参与人、成果物等。可以按照项目实际情况对评审计划进行修改变更。